PAGE  
Продовження таблиці 


ІНФОРМАЦІЯ 

про стан виконання  заходів  регіональної програми розвитку малого та середнього  підприємництва 
в Кіровоградській області  на 2013-2015 роки в Ульяновському районі
за січень-грудень 2014 року 
	№ п/п
	Зміст

 заходів Програми
	Термін виконання 
	Стан(результат) виконання 
заходів Програми (причини невиконання)
	Джерела фінансування 
	Сума використаних у звітному періоді коштів, тис.грн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Розділ I.Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

	1.
	Забезпечити дотримання чинного законодавства при прийняті рішень, розпоряджень інших нормативно-правових актів, які регулюють підприємницьку діяльність
	Постійно
	Постійно удосконалюється правове забезпечення розвитку малого підприємництва 
	Власні кошти виконавців
	-

	2.
	Створити єдиний перелік регуляторних актів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування.

	ІV квартал


	Регуляторні акти протягом  2014 року не приймались.
	Бюджетні асигнування
	У межах кошторису

	3.
	Здійснювати моніторинг ефективності дії розроблених регуляторних актів. Проводити публічне обговорення регуляторних актів

Підготувати і оприлюднити плани діяльності райдержадміністрації, міськсільвиконкомів з підготовки регуляторних актів 
	2013-2015р.р.
Щороку до 

15 грудня

	Створено окремий розділ на веб-сайті райдержадміністрації „Регуляторна політика” за адресою http://www.ulrda.kr-admin.gov.ua
Розроблено проект регуляторних актів на 2015 рік та опубліковано в районній газеті “Слово і час” та дані питання обговорюються на засіданнях координаційної ради з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації. 

Утворено робочу групу з прискореного перегляду регуляторних актів та здійснено перевірку розпоряджень голови райдержадміністрації  щодо прийнятих регуляторних актів. 
	-

Бюджетні асигнування
	-

У межах кошторису

	4.
	Забезпечити реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності у порядку і терміни визначені згідно Закону України “Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб”

Забезпечити виконання вимог Закону України “Про дозвільну систему у сферах господарської діяльності”
	2013-2015р.р.
2013-2015р.р.

	З районними службами вивчається питання щодо удосконалення процесу реєстрації підприємництва. 

Розпорядженням голови райдержадміністрації  від 13 червня 2005 року № 288-р затверджено заходи щодо роботи Ульяновської райдержадміністрації в режимі реєстрації суб’єктів підприємництва за принципом   “єдиного вікна”.

Прийом суб’єктів господарювання здійснюється в одному приміщенні.

При райдержадміністрації діють  державні реєстратор та адміністратор для спрощення процедури реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.  
Розпорядженням Ульяновської районної державної адміністрації від 18 травня 2013 року №129-р затверджено Заходи з організації створення Центру надання адміністративних послуг та Положення про нього.

Видано розпорядження голови Ульяновської райдержадміністрації від 27 червня 2013 року № 184-р "Про створення Центру надання адміністративних послуг", на виконання якого 01 липня 2013 року в приміщенні Ульяновської районної державної адміністрації відкрито Центр надання адміністративних послуг. Вищезазначеним розпорядженням затверджено регламент роботи та перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг.

	Власні кошти виконавців

Бюджетні кошти
	У межах кошторису

–

	5.
	Встановлювати економічно обґрунтовані ставки фіксованого податку і вартості патентів, орендної плати за використання приміщень комунальної власності з диференціацією за місцем торгівлі і видами товарів, робіт і послуг
	Щороку при затвердженні ставок фіксованого податку, патенту, орендної плати
	Рішенням сесії районної ради від 9 грудня 2011 року      №147 затверджено ставки єдиного податку та фіксований патент на всі види господарської діяльності (термін дії яких завершено у зв’язку з набранням чинності змін до Податкового Кодексу України)
	-
	-

	6.
	Аналізувати стан звернень підприємств, організувати постійну роботу “гарячої лінії”
	Постійно
	При райдержадміністрації   діє “гаряча лінія” з вирішення питань жителів району, в тому числі питання розвитку підприємництва, про що оголошено в районній газеті “Слово і час”. 
	-
	-

	Розділ II. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

	  1.
	Передбачити у місцевих бюджетах кошти на фінансову підтримку суб’єктів підприємницької діяльності  під визначені пріоритетні напрямки розвитку, згідно укладених угод та контрактів з відповідними органами самоврядування


	2013-2015р.р.
	Регіональною програмою розвитку малого і середнього підприємництва в Ульяновському районі на 2013-2015 роки передбачені кошти в сумі 150 тис. грн. для фінансової підтримки суб’єктів підприємницької діяльності.  На звітну дату  використано кошти в сумі 5,525 тис. грн.  з  місцевого бюджету (розпорядження голови райдержадміністрації від 5 березня 2013 року №60-р, від 29 серпня 2013 року №230 - р) для  забезпечення виконання вимог Закону України “Про дозвільну систему у сферах господарської діяльності”, а саме:

· 2,510 тис. грн  для придбання меблів (стіл, шафа, офісне крісло) та комп’ютерної техніки (УПС)

· 2,035 тис. грн для придбання інформаційного стенда, канцтоварів, конвертів та знаків поштової оплати;

0,980 тис. грн на ремонт оргтехніки.
	Районний бюджет, бюджети міської та сільських рад
	-

	2.
	Розробити систему збору, узагальнення і доведення інформації по наданню кредитів, фінансової та технічної допомоги кредитними спілками, банками району
	2013-
2015 р.р.
	На звітну дату   фінансова та технічна допомога кредитними спілками для підтримки малого підприємництва в районі не надавалась, по причині відсутності звернень суб’єктів господарювання.
	-
	-

	3.
	Розробити систему та порядок надання пільг по сплаті місцевих податків і зборів суб’єктами підприємницької діяльності та запропонувати їх органам місцевого самоврядування


	2013-2015р.р.
	Пільги по сплаті місцевих податків і зборів суб’єктам підприємницької діяльності  за  2014 рік  не надавались.
	Районний бюджет, бюджети міської та сільських рад
	В межах визначених асигнувань

	4.
	Надавати фінансову допомогу суб’єктам господарювання для впровадження інвестиційних проектів пріоритетними напрямками розвитку
	2013-
2015р.р.
	Фінансова допомога суб’єктам підприємницької діяльності для впровадження інвестиційних проектів не надавалась у зв’язку з відсутності звернень суб’єктів господарювання. 
	Районний бюджет, бюджети міської та сільських рад
	В межах визначених асигнувань

	Розділ ІІІ.  Формування інфраструктури розвитку підприємництва

	1.
	Надавати кредити суб’єктам господарювання, які виявили бажання розпочати будівництво інвестиційних об’єктів.
	2013-

2015р.р.
	Банківськими установами надається фінансова допомога суб’єктам господарювання.
	Власні кредитні ресурси
	-

	Розділ  IV. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва

	1.
	Поновити банк даних приміщень комунальної власності, що не використовуються та направляти інформацію в місцеву газету “Слово час”
	2013-
2015р.р.
	В районі є 9 вільних об’єктів комунальної власності  загальною площею 2727,8 кв. м., що не використовуються за призначенням. Дані об’єкти пропонуються в оренду суб’єктам господарювання. 
	-
	-

	2.
	Розширити мережу закупівельних пунктів для приймання від населення  сільськогосподарської продукції.. Удосконалити мережу заготівельних пунктів по прийманню молока від населення та с/г підприємств
	2013-2015р.р.
	Вивчено питання постачання продукції місцевого виробництва закритим закладам (бюджетним установам). 
В 2013 році було створено молочарський кооператив «Наше молоко» по заготівлі та переробці молока від населення на території Новоселицької сільської ради. В 2013- 2015 роках планується створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу по переробці молока на території Шамраївської сільської ради. На даний час ведеться робота по підготовці документації проекту, витрачено 370,0 тис.грн.
	Власні кошти райспоживтовариства

Власні кошти  сільськогосподарських підприємств
	-

	3.
	Систематично проводити семінари, інформаційно консультативні наради з питань державної  реєстрації ліцензування, оподаткування, статистичної звітності, ціноутворення та інше
	2013-2015р.р.
	Ульяновським відділенням Гайворонської МДПІ постійно надаються консультативні наради з питань державної реєстрації ліцензування, оподаткування.

Районним відділом статистики надаються консультації суб’єктам підприємницької діяльності щодо статистичної звітності. 
	Кошти місцевого бюджету
	В межах кошторису

	4.
	Надавати методично-консультаційну допомогу суб’єктам господарювання з питань ведення підприємницької діяльності, оподаткування, видачі документів дозвільного характеру. 

Систематично проводити семінари, інформаційно-консультативні наради з питань державної реєстрації.

Надавати консультації та методичн6і роз’яснення щодо складання  бізнес-планів та інвестиційних проектів
	2013-2015р.р.

2013-2015р.р.

2013-2015р.р.


	Розпорядженням голови райдержадміністрації                від   19 жовтня 2005 року № 538-р утворено робочу групу щодо проведення аналізу законодавства, яким регулюється функціонування дозвільної системи у відповідній сфері господарської діяльності. Розроблено паспорт дозвільного центру.

Затверджено принципи взаємодії місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні, принципи взаємодії місцевих дозвільних органів адміністратора, суб’єктів господарювання.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 13.06.2005 року № 288-р утворено „Єдиний офіс” реєстрації підприємницької діяльності за принципом „Єдиного вікна”, який почав працювати з 18 червня 2005 року.

В офісі якісно і своєчасно надаються документи дозвільного характеру. В роботі „офісу” приймають участь всі служби, які надають документи дозвільного характеру. За початку року державним адміністратором при райдержадміністрації видано 17 документів дозвільного характеру, відмовлено у видачі 5.  Зареєстровано 43 заяви, прийнято  6 декларацій  та відмовлено 4. 
Податківцями постійно надаються безкоштовні консультації з питань започаткування підприємницької діяльності, також проводиться постійна робота з підприємцями по розробці бізнес-планів, інвестиційних проектів.
	-

-

-
	-

-

-

	5.
	Сприяти участі у районних та обласних  виставках - ярмарках та інших заходів кращих підприємств малого бізнесу району
	2013-2015р.р.


	Підприємства малого бізнесу приймають активну участь в  обласних та районних  виставках – ярмарках. 

12 жовтня 2014 року в м. Ульяновка  проведено сільськогосподарський ярмарок по продажу сільськогосподарської продукції, продовольчих товарів за цінами виробників в присвячений Дню козацької слави за участі сільськогосподарських підприємств району.

	Кошти організаторів виставкових заходів та їх учасників
	В межах кошторису

	6.
	Залучати суб’єкти малого бізнесу до участі в торгах (тендерах) на закупівлю товарів, робіт, послуг за кошти державного і місцевих бюджетів
	2013-2015р.р.


	На звітну дату відділом освіти та ЦРЛ району проведено 6 тендерних процедури  на загальну суму 4099,3 тис. грн. 
	Кошти розпорядників бюджетних ресурсів
	В межах кошторису

	7.
	Забезпечити висвітлення проблем і стану розвитку малого підприємництва в районній газеті “Слово і час”.

Продовжити  дію рубрик: ”Мале підприємництво”, “Проблеми підприємництва”
	2013-2015р.р.


	Голова районної державної адміністрації В.Зосим та голова районної ради І.Кримський проводять робочі зустрічі  з представниками соціально  відповідального бізнесу м.Ульяновка, на яких  розглядаються     питання    щодо  налагодження співпраці між владою та бізнесом,  створення громадської організації підприємців м.Ульяновка,  участі даної категорії громадян у громадському житті міста та у вирішенні соціальних проблем громади. Пропозиції публікуються в районній газеті “Слово і час”.
	Кошти місцевого бюджету
	В межах кошторису

	8.
	Забезпечити надання в оренду малим підприємствам вільних приміщень державної та комунальної власності району із запровадженням системи пільг
	2013-2015р.р.
	 Об’єктів державної форми власності на території району немає.

В районі є 9 вільних об’єктів комунальної власності  загальною площею 2727,8 кв. м., що не використовуються за призначенням. Дані об’єкти пропонуються в оренду суб’єктам господарювання.
	Кошти місцевого бюджету
	В межах кошторису

	9.
	Забезпечити ефективну роботу координаційної ради з питань розвитку підприємництва шляхом залучення до складу ради широко кола представників бізнесових структур
	2013-2015р.р.
	Діє координаційна рада з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації.

За  січень – грудень 2014 року  проведено 4 засідання. 
	-
	-

	10.
	Здійснювати підготовку та перепідготовку безробітних жінок, які виявили бажання займатись підприємницькою діяльністю
	2013-2015р.р.
	З метою підтримки жіночого підприємництва в районному центрі зайнятості проводиться підготовка та перепідготовка безробітних жінок, які виявили займатись підприємницькою діяльністю. За поточний рік на навчання та перепідготовку направлено  28  жінок.
	Кошти Фонду загальнообов’язкового та державного страхування 
	В межах кошторису


                                                                                                       _______________________________________
PAGE  
H:\НА ДРУК\81-р Мале підприємництво.doc

