Проект

[image: image1.jpg]



БЛАГОВІЩЕНСЬКА районна рада               
Рішення
Проект вноситься головою
районної державної адміністрації
 від  “___”________ 2020 року                                                     

   №

 «Про хід виконання районної комплексної 
програми з розроблення (оновлення)  
містобудівної документації територій та 

створення містобудівного кадастру 
Благовіщенського району на 2015-2017 роки 

затвердженої рішенням районної ради

від 19 грудня 2014 року № 423»
Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію «Про хід виконання районної комплексної програми з розроблення (оновлення)  містобудівної документації територій та створення містобудівного кадастру Благовіщенського району на 2015-2017 роки затвердженої рішенням районної ради від 19 грудня 2014 року № 423», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, житлового господарства, побутового, торгівельного обслуговування та захисту прав споживачів
районна рада
ВИРІШИЛА:

1.  Інформацію начальника відділу з питань житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля, Олександра Архіпова, «Про хід виконання районної комплексної програми з розроблення (оновлення)  містобудівної документації територій та створення містобудівного кадастру Благовіщенського району на 2015-2017 роки затвердженої рішенням районної ради від 19 грудня 2014 року № 423», взяти до відома.

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності, житлового господарства, побутового, торгівельного обслуговування та захисту прав споживачів Благовіщенської районної ради.
Голова  районної  ради                                                        Ігор КРИМСЬКИЙ
Про хід виконання районної комплексної програми з розроблення 
(оновлення) містобудівної документації територій та створення містобудівного 
кадастру Благовіщенського району на 2015-2017 роки 

Рішенням районної ради від 19 грудня 2014 року № 423 в районі затверджена Районна комплексна програма з розроблення (оновлення) містобудівної документації території та створення містобудівного кадастру Благовіщенського району на період 2015-2017 роки термін виконання якої продовжено до 2019 року рішенням районної ради від 21 грудня 2016 року № 144 “Про розроблення схеми планування території Благовіщенського району”. 

На оновлення містобудівної документації програмою передбачалися кошти в сумі – 3055 тис.грн. За період реалізації програми, з місцевих бюджетів освоєні кошти в сумі -1055 тис.грн. 
Зокрема виготовлені та затверджені генеральні плани та плани зонування чотирьох населених пунктів, а саме:

Благовіщенською міською радою виготовлено та затверджено генеральний план та план зонування м. Благовіщенське, які затверджено відповідними рішеннями сесії міської ради 16 лютого 2017 року №187 та 07 червня 2017 року № 214 на загальну суму –                 166 тис.грн.;

Синьківською сільською радою виготовлено та затверджено генеральний план та план зонування населеного пункту (рішення від 22 листопада 2016 року № 129) на загальну суму – 128 тис.грн.;

Великотроянівською сільською радою виготовлено та затверджено генеральний план (рішеннями від 21 грудня 2017 року № 241) та план зонування с. Великі Трояни на загальну суму – 250 тис.грн.;
Вільхівською сільською радою виготовлено та затверджено генеральний план та план зонування населеного пункту (рішення від 29 січня 2019 року 
№ 347) на загальну суму – 230 тис.грн.

В 2015 році Благовіщенською районною радою освоєні кошти в сумі – 91,915 тис.грн. на створення планової підоснови Благовіщенського району Кіровоградської області масштабів: 1:10000, 1:25000. 

В 2019 році Кам'янобрідською сільською радою освоєно – 142,463 тис.грн. на виконання робіт  по виготовленню цифрових векторних планів в М 1:2000 для розробки генерального плану с.Кам'яний Брід, с.Христлофорове, с.Петрівка.
Також за час дії програми було розроблено 4 детальних плани території:

Детальний план території кварталу по вул. Центральна в селі Йосипівка Благовіщенського району Кіровоградської області для будівництва амбулаторії загальної практики – сімейної медицини з житлом для лікаря (в межах населеного пункту) на загальну суму – 24 тис.грн.;

Детальний план території частини кварталу по вул. Центральна, в селі Шамраєве Благовіщенського району Кіровоградської області для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій (в межах населеного пункту) на загальну суму – 23 тис.грн.;
Детальний план території АЗС що реконструюється розташованої вздовж автодороги Київ-Одеса км 236+050 (західна сторона) на території Вільхівської сільської ради Благовіщенського району Кіровоградської області (за межами населеного пункту) – приватні кошти;

Детальний план території за межами села Новоселиця, Новоселівської сільської ради Благовіщенського району Кіровоградської області, для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (сонячна електростанція), на частину земельної ділянки кадастровий номер 3525586000:02:000:7531, орієнтовною площею 25 га. – приватні кошти.
Проведений аналіз засвідчує те, що протягом 2015-2019 років, відколи діє вищезгадана програма, лише 4 із 27 населених пунктів району повністю оновили свою містобудівну документацію, а це лише 15 % від потреби, що вкрай негативно відображається на інвестиційній привабливості нашого району.

Поновлювати Програму доцільно лише після завершення процесу децентралізації в новоствореній об’єднаній територіальній громаді.
_________________
