Проект

БЛАГОВІЩЕНСЬКА районна рада

Рішення

Проект вноситься головою

районної державної адміністрації

від  “___”________ 2018 року                                                     		     № _____

м. Благовіщенське

Про внесення змін до  районної цільової

соціальної програми розвитку фізичної

культури і спорту на 2017-2021 роки,

затвердженої рішенням районної ради

від 21 грудня  2016  року  №131

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішенням районної ради від 21 грудня 2016 року №131, врахувавши рекомендації постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету і фінансів та у зв’язку з виробничою необхідністю

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до районної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017 – 2021 роки, затвердженої рішенням районної ради від 18 грудня 2015 року №35, а саме: затвердити Основні заходи щодо виконання районної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки в новій редакції (Додаток)

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, фінансів і бюджету.

Голова районної ради                                                       І. КРИМСЬКИЙ

Додаток 3

до районної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Благовіщенської районної ради
від “___” _____________  2016 року № ___

Напрями реалізації та заходи районної цільової соціальної програми

розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки

| № з/п | Назва напряму реалізації (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн., у тому числі за роками: |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | усього | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| І | Створення умов для розвитку фізичної культури у сфері освіти | 1. Забезпечити загальноосвітні навчальні заклади спортивним обладнанням та інвентарем | 2017-2021 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, міська та сільські ради | Районний бюджет | 154,0 | 22,0 | 23,0 | 34,0 | 35,0 | 40,0 | Покращення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів |
|  |  |  |  |  | інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Забезпечити проведення у навчальних закладах освіти комплексних спортивно-масових та інших фізкультурно-оздоровчих заходів | 2017-2021 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, міська та сільські ради | Районний бюджет | 16,1 | 2,1 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | Забезпечення пропаганди здорового способу життя та покращення спортивних результатів учнівської молоді |
|  |  |  |  |  | інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Створити умови та забезпечити ведення секційної форми організації фізичної культури у позаурочний час у навчальних закладах | 2017-2021 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, міська та сільські ради | Районний бюджет | 77,5 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | Збільшення обсягу рухової активності учнівської та студентської молоді до 8-12 годин на тиждень |
|  |  | 4. Забезпечити проведення в установленому порядку атестації вчителів та викладачів з фізичного виховання закладів освіти | 2017-2021 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, міська та сільські ради | Районний бюджет | 8,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | Підвищення рівня знань та набуття практичного досвіду вчителів та викладачів закладів освіти усіх типів |
|  |  |  |  |  | Разом | 256,1 | 40,1 | 42,0 | 54,0 | 57,0 | 63,0 |  |
| ІІ | Фізкультурно-оздоровча діяльність за місцем проживання, роботи та відпочинку громадян | 5. Сприяти утворенню колективів фізкультури та їх функціонуванню (виробнича гімнастика, активний відпочинок) на підприємствах, установах, організаціях різних організаційно-правових форм власності | 2017-2021 | Структурні підрозділи райдержадміністрації, міська та сільські ради | Інші джерела |  |  |  |  |  |  | Підвищення працездатності працівників підприємств, установ та організацій, ведення ними здорового способу життя |
|  |  | 6. Забезпечити проведення масових фізкультурно-оздоровчих заходів серед різних груп населення | 2017-2021 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, міська та сільські ради | Районний бюджет | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Формування традицій здорового способу життя, покращення здоров’я населення, залучення їх до активних занять фізичними вправами |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Забезпечити облаштування площинних спортивних споруд в рамках проведення щорічного місячника “Спорт для всіх - спільна турбота” | 2017-2021 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, міська та сільські ради | Районний бюджет | 37,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | Оновлення простіших спортивних споруд з метою задоволення потреб населення у щоденній руховій активності |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  | 8. Забезпечити подальший розвиток мережі центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” | 2017-2021 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, | Районний бюджет | 370,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | Створення інфраструктури, здатної задовольнити потреби населення у щоденній руховій активності |
|  |  | 9. Сприяти утворенню та функціонуванню фізкультурно-оздоровчих та спортивних клубів різних організаійно-правових форм власності у сільських населених пунктах, в організаціях, установах та на підприємствах | 2017-2021 | Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, міська та сільські ради | Бюджети сіл | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Охоплення сільського населення регулярними заняттями фізичної культури та спорту, покращення їх здоров’я |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. Проводити масові багатоступеневі сільські спортивні ігри, спартакіади тощо | 2017-2021 | Відділ р освіти , молоді та спорту райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, міська та сільські ради | Районний бюджет | 200,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Формування традицій, здорового способу життя та здоров’я сільського населення, залучення їх до активних занять фізичними вправами |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. Сприяти введенню до штатного розпису міської, сільських рад, підприємств, установ та організацій агропромислового комплексу України посади інструктора-методиста з фізичної культури, відповідального за організацію та проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності серед мешканців сіл і міста | 2017-2021 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, міська та сільські ради | Бюджети сіл | 165,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | 40,0 | Визначення відповідальних працівників, які б здійснювали фізкультурно-оздоровчу діяльність серед сільського населення та працівників агропромислового комплексу |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. Проводити багатоступеневі спортивно-масові та фізкультурно-оздоровчі заходи серед ветеранів фізичної культури та спорту, забезпечення участі збірних команд у змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівня | 2017-2021 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, міська та сільські ради | Районний бюджет | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Залучення ветеранів фізичної культури, спорту і війни до активних занять фізичною культурою і спортом |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. Сприяти створенню та функціонуванню організацій та клубів ветеранів фізичної культури та спорту різних організаційно-правових форм власності та вжити заходи щодо утворення куточків, стендів, музеїв тощо історії спортивної слави регіону | 2017-2021 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, міська та сільські ради | Районний бюджет | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Збереження історії спортивної слави Благовіщенського району, залучення учнівської молоді та занять спорту на прикладах видатних спортсменів району |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. Проводити заходи щодо патріотичного виховання молоді, її профорієнтації та фізичної підготовки для проходження служби у Збройних Силах України , інших військових формуваннях та правоохоронних органах. Щорічно проводити комплексні обласні спортивні ігри з допризовною молоддю «Захисник Кіровоградщини" | 2017-2021 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, райвійськкомат | Районний бюджет | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Набуття допризовною молоддю звички систематичного виконання фізичних вправ та формування у них навичок до здорового способу життя |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом | 1191,0 | 226,5 | 232,0 | 237,5 | 245,0 | 250,0 |  |
| ІІІ | Дитячий, дитячо-юнацький, резервний спорт та спорт інвалідів | 15. Забезпечити діяльність закладів фізичної культури і спорту, що здійснюють розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту (дитячо-юнацька спортивна школа) | 2017-2021 | Відділ освіти , молоді та спорту райдержадміністрації | Районний бюджет | - | - | - | - | - | - | Забезпечення стабільної роботи закладів фізичної культури та спорту, недопущення скорочення штатної чисельності тренерсько-викладацького складу |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16. Забезпечити проведення навчально-спортивної роботи у дитячо-юнацьких спортивних школах області | 2017-2021 | Відділ освіти , молоді та спорту райдержадміністрації | Районний бюджет | 2900,0 | 530,0 | 550,0 | 590,0 | 600,0 | 630,0 | Проведення обов’язкової складової навчально-тренувальної роботи закладів спорту для покращення спортивних результатів спортсменів |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17. Забезпечити укомплектування ДЮСШ необхідним обладнанням та інвентарем з урахуванням сучасних вимог до організації навчально-тренувального процесу | 2017-2021 | Відділ освіти , молоді та спорту райдержадміністрації | Районний бюджет | 220,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | Оновлення матеріально-технічної бази спортивних закладів області |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18. Вжити заходи щодо організації активного відпочинку у канікулярний період вихованців ДЮСШ | 2017-2021 | Відділ освіти , молоді та спорту райдержадміністрації | Районний бюджет | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Забезпечення активного відпочинку вихованців дитячо-юнацької спортивної школи у канікулярний період |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19. Сприяти створенню та функціонуванню осередків всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (федерацій з видів спорту) та спортивних клубів з видів спорту | 2017-2021 | Відділ освіти , молоді та спорту райдержадміністрації | Інші джерела | - | - | - | - | - | - | Розвиток та популяризація олімпійських та неолімпійських видів спорту на території району |
|  |  | 20. Забезпечити проведення районних, міських та обласних спортивних змагань з різних видів спорту | 2017-2021 | Відділ освіти , молоді та спорту райдержадміністрації | Районний бюджет | 440,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Формування збірних команд району з різних видів спорту для їх участі у змаганнях обласного та всеукраїнського рівня |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом | 3710,0 | 630,0 | 720,0 | 760,0 | 780,0 | 820,0 |  |
| ІV | Кадрове, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення сфери фізичної культури і спорту | 21. Забезпечити підвищення кваліфікації тренерсько-викладацького складу та адміністрації дитячо-юнацької спортивної школи | 2017-2021 | Відділ освіти , молоді та спорту райдержадміністрації | Районний бюджет | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Підвищення професійного рівня тренерсько-викладацького складу спортивної школи |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22. Здійснити реконструкцію та капітальний ремонт існуючих об’ємних спортивних споруд | 2017-2021 | Благовіщенська міська рада, відділ освіти , молоді та спорту райдержадміністрації, сільські ради | Районний бюджет |  | Забезпечити виділення коштів при формуванні відповідних бюджетів | Забезпечити виділення коштів при формуванні відповідних бюджетів | Забезпечити виділення коштів при формуванні відповідних бюджетів | Забезпечити виділення коштів при формуванні відповідних бюджетів | Забезпечити виділення коштів при формуванні відповідних бюджетів | Здійснення оновлення матеріально-технічної бази фізичної культури та спорту в районі |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23. Здійснити будівництво нових спортивних споруд | 2017-2021 | Відділ освіти , молоді та спорту райдержадміністрації, міська та сільські ради | Районний бюджет | 300,0 | 100,0 | - | - | 200,0 | - | Створення сучасної матеріально-технічної бази фізичної культури та спорту в районі |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24. Забезпечити висвітлення досягнень спортсменів та спортивних подій у місцевих засобах масової інформації | 2017-2021 | Відділ освіти , молоді та спорту райдержадміністрації, міська та сільські ради | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  |  |  | Забезпечення пропаганди здорового способу життя та популяризації видів спорту |
|  |  |  |  |  | Разом | 325,0 | 105,0 | 5,0 | 5,0 | 205,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  | Разом за програмою | 5482,1 | 1001,6 | 999,0 | 1056,5 | 1287,0 | 1138,0 |  |